PHÂN LOẠI PRODUCT BACKLOG THEO MOSCOW

Dự án: Hệ thống mượn sách trực tuyến – MVP Release 1

# 1. Nguyên tắc phân loại

Release 1 dự kiến triển khai trong 3 sprint (6 tuần), vì vậy ưu tiên luồng cốt lõi: quản lý kho sách, tài khoản độc giả, tìm kiếm và đặt mượn sách tại quầy. Nhóm Must có 4 hạng mục để giữ phạm vi MVP khả thi; các tính năng bổ sung được xếp Should, Could hoặc Won’t this time theo mức độ cần thiết và khả năng xử lý tạm thời.

# 2. Product Backlog có thứ tự ưu tiên

Thứ tự duy nhất từ 1 đến 12. Các mục Must đứng trước Should, tiếp theo là Could và Won’t; thứ tự trong từng nhóm xét theo phụ thuộc và giá trị MVP.

| Ưu tiên | Mã gốc | Hạng mục backlog | MoSCoW | Lý do / phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must have | Không có dữ liệu sách được quản lý/cập nhật thì độc giả khó tra cứu và thư viện không thể vận hành quy trình mượn; đây là nền tảng cho tìm kiếm và mượn sách. |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have | Cần xác định độc giả để gắn yêu cầu mượn với đúng người và áp dụng giới hạn mượn; có thể chưa cần đăng nhập mạng xã hội. |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | Đây là cách chính để độc giả tìm sách cần mượn trong MVP; thiếu tính năng này sẽ làm quy trình mượn online khó sử dụng đáng kể. |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must have | Đây là chức năng cốt lõi của sản phẩm; phụ thuộc vào tài khoản độc giả và dữ liệu kho sách, nên các mục đó phải được làm trước. |
| 5 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should have | Rất hữu ích để độc giả kiểm tra các lượt mượn, nhưng giai đoạn đầu có thể hỏi thủ thư hoặc tra cứu qua quy trình hỗ trợ tạm thời; phụ thuộc dữ liệu mượn. |
| 6 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should have | Giúp giảm trả sách trễ nhưng có thể tạm dùng thông tin hạn trả hiển thị hoặc nhắc tại quầy; phụ thuộc dữ liệu khoản mượn và thông tin liên hệ. |
| 7 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Should have | Mang lại tiện lợi nhưng độc giả có thể liên hệ thủ thư để xin gia hạn trong thời gian đầu; phụ thuộc vào khoản mượn đang tồn tại và quy tắc gia hạn. |
| 8 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Could have | Có thể xử lý tạm bằng cách độc giả liên hệ thủ thư để ghi nhận nhu cầu; cần có tài khoản, dữ liệu kho và quy trình mượn để quản lý hàng chờ. |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could have | Nếu bỏ qua, chức năng mượn sách vẫn hoạt động và người dùng có thể chia sẻ nhận xét bên ngoài hệ thống; phụ thuộc vào việc xác định độc giả/sách. |
| 10 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Could have | Nếu chưa có chat, độc giả vẫn có thể gọi điện hoặc đến quầy để hỏi; tính năng này cải thiện hỗ trợ nhưng không phải luồng mượn cốt lõi. |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won’t have (this time) | Thống nhất chưa làm trong Release 1 vì cần dữ liệu và logic gợi ý bổ sung; có thể giới thiệu sách thủ công, rồi đánh giá lại ở bản phát hành sau. |
| 12 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won’t have (this time) | Chưa làm để giảm phạm vi tích hợp và kiểm thử; độc giả vẫn có thể đăng ký/đăng nhập bằng tài khoản nội bộ ở mục 2. |

# 3. Tự phản biện

Một người khác có thể xếp mục 7 (gợi ý sách) vào Could thay vì Won’t, vì tính năng này tăng tương tác và có thể làm phiên bản đơn giản dựa trên thể loại yêu thích; tôi vẫn để Won’t để tập trung hoàn thiện luồng mượn trong 6 tuần đầu.

Mục 11 (chat với thủ thư) cũng có thể được xếp Should nếu thư viện cần hỗ trợ trực tuyến thường xuyên; tuy nhiên, điện thoại hoặc hỗ trợ tại quầy là phương án thay thế nên tôi xếp Could.

Mục 12 (đăng nhập Google/Facebook) có thể được xem là Could vì giảm thao tác đăng ký, nhưng tài khoản nội bộ đã đáp ứng nhu cầu đăng nhập cơ bản nên tôi để Won’t trong Release 1.

Mục 5 (đặt trước sách khi hết) có thể được xếp Should nếu sách thường xuyên hết và nhu cầu đặt chờ cao; trong phạm vi MVP, thủ thư có thể ghi nhận yêu cầu thủ công, nên tôi ưu tiên sau các chức năng mượn cơ bản.

# 4. Lưu ý về phạm vi Release 1

Won’t this time không có nghĩa là loại bỏ vĩnh viễn; hai hạng mục này vẫn được giữ trong Product Backlog để xem xét ở các release sau. Thứ tự ưu tiên là đề xuất của Product Owner và có thể được điều chỉnh sau khi xác nhận thêm với thư viện về quy trình vận hành, nhu cầu độc giả và năng lực nhóm.